## Sheet1
【事業の流れ】
|  | 活動団体 |  |  |  |  | 協議会 |  |  | 林野庁
事前準備 |  | 活動組織の設立 活動地の決定 |  |  |  |  | 事前相談
[5 empty] | 照会 | １月中旬 |  |  | 照会
| 1 | 活動計画の検討 |  |  | ← |  | 要望額調査 |  | ← | 要望額調査 (１月下旬)
| 月 |  |  |  | → |  |  |  | →
[5 empty] | 回答 | ※要望額を基に予算要求 |  |  | 回答
| ～ |  |  |  | 通知 |  |  |  | 通知
|  | 採択申請書の作成 (４月) |  |  | ← |  | 活動組織ごとの 内示額決定 |  | ← | 内示額決定 (４月）
5
| 月 |  |  |  | → | ※国内示に基づき調整 |  |  | →
[5 empty] | 申請 |  |  | 交付申請
|  | （採択決定前着手） |  |  | → |  | 地域協議会開催 |  |  | 交付金額決定 (６月想定)
（届出）
[5 empty] | ← |  | 活動内容の審査 ・承認 |  | ←
|  |  | 採択決定通知(６月想定） |  |  |  |  | 交付決定通知
事業実施
| 6 | 活動開始 (６月頃～) |  |  |  |  | 活動支援
月
| ～ | モニタリング調査等の実施 | 概算払請求 (7月．10月) |  |  |  |  | 概算払請求 (7月．10月)
| 1 |  |  |  | → |  |  |  | →
| 月 | 活動記録の整理 |  |  | ← |  |  |  | ←
|  |  | 概算払 (8月,11月) |  |  |  |  | 概算払 (四半期ごと)
作業写真、活動記録、領収書など整理・保管
報 告 |  |  |  |  | 提出 |  |  |  | 提出
| 1 | 実施状況報告書作成 (１月～２月) |  |  | → |  | 実績報告書作成 |  | →
| 月 | [6 empty] | 精算払請求（4月）
～
3
| 月 | 交付金活動の完了 |  |  | ← |  |  |  | ← | 交付金額の確定 (４月)
精算 | 4月 |  | 精算払 (４月) |  |  |  |  | 精算払 （４月）